## M1 - Pipeline 48h
M1: ANÁLISIS ACELERADO - Pipeline 48 horas (SIN Meta API approval)
Input: Excel con URLs → Output: Análisis competitivo
STAGE 1: INPUT (Tu Excel)
Formato requerido:
PV URL | ADS/Meta URL | Checkout URL | Nicho | Producto | País
https://educacaokids.com.br/... | facebook.com/ads/library/?... | https://checkout.doppus.app/... | Educación | Grafismo V2 | Brasil
https://mundoinfantil.shop/... | facebook.com/ads/library/?... | checkout.doppus.app/... | Fiestas | Magic Party Kit | LatAm
STAGE 2: PROCESAMIENTO (Horas 1-24)
Task 2.1 | Web Scraping: Meta Ads Library | Tomar ADS URL → scrapear # anuncios, fecha inicio, plataforma | 4-6h | BeautifulSoup/Selenium
Task 2.2 | Análisis PV URL | GET PV → extraer copy, precio, bonus, garantía | 3-4h | Requests + regex
Task 2.3 | NLP: Tipo de Oferta | Copy → detectar: ebook/curso/membresía/producto | 2-3h | spaCy o regex patterns
Task 2.4 | Análisis de Checkout | GET Checkout URL → confirmar plataforma (Hotmart/Shopify/etc) | 2h | Requests + DOM inspection
Task 2.5 | CPM Baseline Data | Ingesta: CPM por país/plataforma (IG/$8-15, FB/$10-18, Video/$12-20) | 1h | Hardcoded en config
Task 2.6 | Testing + Edge Cases | Probar con URLs rotas, cambios de Facebook, timeouts | 2-3h | Error handling
STAGE 3: ANÁLISIS (Horas 24-40)
3.1 | Viabilidad Score | Días activos: 7-30=10pts, 30-90=25pts, 90-180=35pts, 180+=50pts | 1h
3.2 | Presupuesto Estimado | Si 1000 impresiones/día × CPM × días_activos = estimated spend USD | 1-2h
3.3 | Indicadores Éxito | Parse copy: urgencia, números, testimonios, bonus, CTA clarity | 2h
3.4 | Score Agregado | Viab (50%) + Budget (20%) + Indicators (30%) = 0-100 | 1h
STAGE 4: OUTPUT (Horas 40-48)
Excel con 13 columnas (ver Sheet 2: Output Template)

## Output Template
M1 OUTPUT: Análisis de Ofertas (13 columnas)
PV URL | ADS URL | Checkout URL | Nicho | Producto | País | Días Activos | Viabilidad Score | Presupuesto Est. USD | Tipo Oferta | Indicadores Éxito | Score Total (0-100) | Recomendación
https://educacaokids.com.br/... | facebook.com/ads/library/?... | checkout.doppus.app/... | Educación Infantil | Grafismo Fonético V2 | Brasil | 180+ | 50 | 1200-1500 | Curso online | Urgencia, testimonios, bonus | 78 | Alto Potencial ✓

## Riesgos & Supuestos
RIESGOS EN 48h
Meta Anti-Scraping | Facebook bloquea bots que scrapean Ads Library | CRÍTICO | Usar delays, headers realistas, VPN si es necesario
URLs rotas/cambios | PV o checkout URLs pueden estar desactivas | MEDIO | Fallback: manual review para esos casos
Presupuesto estimado impreciso | Sin acceso a datos reales, usamos heurísticas CPM | MEDIO | Validar con datos de usuario después
NLP tipo-oferta limitado | Regex simple puede fallar con copy creativo | BAJO | Iterar basado en feedback de usuario