## M1 Desglose
M1: FUNNEL HACKING RESEARCH - Desglose Detallado (4 semanas)
¿Qué se construye exactamente?
Semana | Task | Componente Técnico | Deliverable | Esfuerzo | Dependencias/Riesgos
SEMANA 1 | Meta Ads Library API - Setup & Auth
| 1.1 Request API Access | Completar form en Meta for Developers, documentar use case | Credenciales API + App ID | 2-3 días | Meta puede tardar 2-4 weeks aprobación
| 1.2 OAuth Implementation | Sistema de tokens, refresh logic, error handling (401, 403) | Token storage + refresh endpoint | 3 días | Crítico: sin esto, no funciona nada
| 1.3 Rate Limiting + Retry Logic | Queue system para respetar limits de Meta (25 calls/sec típico) | Rate limiter middleware | 2 días | Meta bloquea si lo violas
SEMANA 2 | Search Interface + API Integration
| 2.1 Frontend: Search Form | Filtros: país, keywords, advertiser name, plataforma, fecha | UI React/Vue con inputs + dropdowns | 2-3 días | Múltiples opciones de filtrado
| 2.2 Backend: Meta API Wrapper | GraphQL query builder para Ads Library, parseo de respuesta JSON | Endpoint: POST /search con parámetros | 2 días | Requiere entender schema de Meta
| 2.3 Result Parsing & Storage | Extraer: advertiser, ads creatives, dates active, estimated spend | DB con anuncios encontrados (PostgreSQL) | 2 días | Normalizar formatos JSON dispares
SEMANA 3 | Offer Analysis Engine
| 3.1 Viabilidad Scoring | Calcula basado en días_activos: 7-30=exp, 30-90=prob, 90-180=muy_rentable, 180+=ganador | Score: 0-100 (25 puntos base) | 1-2 días | Requiere ML/heurísticas validadas
| 3.2 Presupuesto Estimado | Calcula CPM por plataforma (IG Feed $8-15, FB $10-18, Video $12-20) | Estimado en USD para competidor | 1 día | Data de CPM debe estar actualizada
| 3.3 Tipo de Oferta Detection | NLP/IA para detectar: ebook, curso, membresía, producto físico | Categoría + confianza % | 2 días | Requiere entrenamiento o regex sofisticado
| 3.4 Indicadores de Éxito | Parsea copy: urgencia (countdown, limitado), números, testimonios, bonus | Flags: tiene_urgencia, tiene_números, etc | 1-2 días | Regex + pattern matching
SEMANA 4 | Scoring Output + Testing
| 4.1 Score Agregado (0-100) | Combina viabilidad + budget_estimado + urgencia + testimonios | Score final + recomendación (Ganador/Alto/Exp) | 1 día | Pesos de cada factor son arbitrarios
| 4.2 Salida a M2 | Export estructurado: JSON con offer_id, score, viabilidad, budget, tipo | API GET /offer/:id con schema fijo | 1 día | Debe coincidir con expectativas M2
| 4.3 Testing + Edge Cases | Probar: keyword sin resultados, espera en API, campos faltantes | Tests: happy path + 5 error scenarios | 1 día | Meta API puede fallar/cambiar
| 4.4 UI Polish + Performance | Agregar loading states, paginación de resultados, caching | UX responsivo, tiempos <3 seg | 0.5-1 día | Performance será crítico luego

## Validación
CRÍTICA: ¿Son 4 semanas realistas?
BLOQUEANTE
Meta Ads Library API Approval | 2-4 semanas típico | ⚠️ RIESGO CRÍTICO | Solicitar acceso YA si no lo tienes
OPTIMISMO REQUERIDO
Semana 1: Todo en paralelo (OAuth + API setup) | 1 semana = muy ajustado | Requiere 1-2 devs senior | Si no tienes tokens, agregar 3 semanas
SUPUESTOS EN 4 SEMANAS
Tenés ya acceso a Meta Ads Library API | Si no, SUMAR 3 semanas | Solicitar hoy
NLP/IA para detección de tipo de oferta: muy simplificado | Regex básico, no deep learning | Puede mejorar luego
Presupuesto estimado: heurísticas CPM, no datos real | Cifras aproximadas | Validar con data real
Performance: no optimizado para 1000+ anuncios | Será lento | Agregar caché en Phase 2
Indicadores de éxito: pattern matching básico | Puede fallar con copy creativo | Iteración basada en usuarios