## Módulos Prioridad
Módulo | Nombre/Título | Descripción | Beneficio Principal | Esfuerzo | Tiempo (sem) | Prioridad | Status/Notas
M1 | Funnel Hacking Research | Meta Ads Library API - búsqueda, análisis de ofertas ganadoras | Validar nichos con demanda real | M | 4 | MVP
M2 | MVP + Activos Básicos | Crear fanpage, perfil, pixel, MVP simple (PDF/guía) | Ecosystem mínimo para vender | M | 3 | MVP
M3 | Generación de Contenido | AI para copywriting, scripts, prompts de anuncios | Crear assets publicitarios rápido | L | 6 | MVP | Phase 1
M4 | Testing & Validación | Meta Ads campaign setup, métricas (CTR, ROAS, CPA) | Medir qué funciona | M | 4 | MVP
M3.2 | Audio Generation | Eleven Labs integration - convertir scripts a voiceovers | Anuncios con audio profesional | S | 1 | Deseable | Post-MVP
M4.2 | Optimization Wizard | Diagnóstico automático - 'si ROAS<1.5, mejora X' | Recomendaciones accionables | S | 2 | Deseable | Phase 2
M5 | Embudo de Ventas Avanzado | Order bumps, OPS (one-time offers), suscripciones | Aumentar ticket promedio | M | 3 | Deseable | Phase 2
M10 | Profile Warmup Guide | Calendario de posts + copys para calentar fanpage | Evitar bloqueos de Facebook | S | 1 | Deseable | Phase 1
M2.5* | Landing HTML Generator | Generar HTML basado en producto → copiar a Shopify | Landing rápida sin editor visual | S | 2 | MVP | Reemplaza M2.5 complejo
M2.6 | Hotmart Setup Wizard | Checkout en Hotmart + pixel + order bumps | Integración de pago única | M | 2 | FUERA MVP | Deseable post-MVP
DASH | Module Progress Dashboard | Tablero para trackear estado de módulos restantes | Visibilidad en tiempo real | S | 1 | MVP | Meta-feature

## Roadmap MVP
TESTEOLAB: Roadmap MVP (72h definition)
MVP PROPUESTO (Criticidad)
M1 | Funnel Hacking Research | 4 | CRÍTICO - Validar mercado
M4 | Testing & Validación | 4 | CRÍTICO - Medir ROAS
M2.5* | Landing HTML Generator | 2 | CRÍTICO - Landing rápida
M2 | MVP + Activos | 3 | IMPORTANTE - Ecosystem base
M3 | Generación de Contenido | 6 | IMPORTANTE - Assets publicitarios
DASH | Progress Dashboard | 1 | IMPORTANTE - Tracking interno
TOTAL MVP: 20 semanas (optimizado)
DESEABLE (Post-MVP)
M3.2 | Audio Generation | 1 | Nice-to-have
M4.2 | Optimization Wizard | 2 | Recomendaciones IA
M5 | Embudo Avanzado | 3 | Order bumps + OPS
M10 | Profile Warmup | 1 | Guide + calendar
FUERA MVP
M2.6 | Hotmart Setup Wizard | 2 | Deseable en Phase 2