## RESUMEN
TESTEOLAB + FRAMEWORKIA
Setup Completado - Domingo 11 Abril 2026
LO QUE SE CREO ESTA NOCHE
* Notion Databases | 5 bases + FrameworkIA context
* Views | 7 vistas (Timeline, Kanban, Table)
* FASE 0 Tasks | 11 tareas desglosadas
* Context Bases | 3 para tu memoria personal
URLs PARA MANANA A LAS 9AM
Notion Workspace | https://notion.so/karinolis72
Pop Constructor | Te llama @ 9am - Lee Notion
Control Center | http://localhost:9000/ (pronto)

## CARPETAS
ESTRUCTURA: C:/apptesteo
FrameworkIA/ | Tu memoria (Context Engineering)
¦- SobreMi.md | Perfil, decisiones, valores
¦- Proyectos/ | Todos tus proyectos 2024-2025
¦- Competidores/ | Patrones que funcionan
TesteoLab/ | El MVP - 4 modulos
¦- M1_Funnel_Hacking/ | Web scraping + NLP + scoring
¦- M2_Landing_Generator/ | HTML generator (Q1)
¦- M3_Campaign_Optimizer/ | CPM analysis (Q2)
¦- Dashboard_Web/ | localhost:9000
M1/AnalisisOfertas/ | Tu data
¦- Noviembre2025v1.xlsx | Input (18 + 29 ofertas)
¦- Validadas/ | Output score >= 50
¦- Descartadas/ | Output score < 50

## BASES
LAS 3 BASES DE CONTEXTO
Base 1: Sobre Mi | Tu perfil emprendedor | https://notion.so/3e359193
Base 2: Proyectos Historicos | 2024-2025 exitos y fracasos | https://notion.so/182dfc59
Base 3: Competidores | Patrones que funcionan | https://notion.so/6be8d37a

## TIMELINE
DE HOY A LANZAMIENTO
Hoy 11 Abril | Setup Notion + 3 bases context
Manana 9am | Pop Constructor pregunta que hoy
Semana 1 | Llenar SobreMi, Proyectos, Competidores
Semana 2 | Implementar M1 Analyzer
Semana 3 | Procesar 47 ofertas (48h pipeline)
Semana 4 | M2 Landing Generator
Semana 5-6 | Testing + QA
Semana 7 | Beta testers
Semana 8+ | Monetizar + vender